## Sheet1
ProjectID | MilestoneID | MilestoneName | MilestoneStartDate | MilestoneEndDate | ActualCompletionDate | Status | Description | MilestoneOwner | Dependencies | PercentComplete | MilestoneType | Issues | RisksAssociated
101 | 1011 | Thiết kế giao diện | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | Completed | Thiết kế UI/UX cho ứng dụng | Nguyễn Thị Ngọc Linh |  | 100 | Deliverable
101 | 1012 | Phát triển tính năng chính | 2023-02-16 | 2023-04-30 |  | In Progress | Phát triển các tính năng cốt lõi | Nguyễn Văn An | 1011 | 60 | Deliverable | Chậm tiến độ do thiếu nhân sự | R201
101 | 1013 | Kiểm thử và sửa lỗi | 2023-05-01 | 2023-06-15 |  | Not Started | Kiểm thử ứng dụng và sửa lỗi | Trần Trung Hiếu | 1012 | 0 | Checkpoint
101 | 1014 | Triển khai và đào tạo | 2023-06-16 | 2023-06-30 |  | Not Started | Triển khai ứng dụng và đào tạo người dùng | Nguyễn Ngọc Tú | 1013 | 0 | Deliverable
102 | 1021 | Phân tích yêu cầu | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-28 | Completed | Thu thập và phân tích yêu cầu | Nguyễn Đắc Văn |  | 100 | Checkpoint
102 | 1022 | Thiết kế hệ thống | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | In Progress | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Phạm Thị Hương Lan | 1021 | 50 | Deliverable
102 | 1023 | Phát triển và tích hợp | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | Not Started | Phát triển các module và tích hợp | Nguyễn Quang Anh | 1022 | 0 | Deliverable |  | R202
102 | 1024 | Đào tạo và triển khai | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | Not Started | Đào tạo nhân viên và triển khai | Nguyễn Hà Trang | 1023 | 0 | Deliverable
103 | 1031 | Phân tích hiện trạng | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-18 | Completed | Đánh giá website hiện tại | Nguyễn Thanh Hà |  | 100 | Checkpoint
103 | 1032 | Thiết kế giao diện mới | 2023-03-21 | 2023-04-15 |  | In Progress | Thiết kế UI/UX mới | Vũ Thị Ngọc Mai | 1031 | 70 | Deliverable
103 | 1033 | Phát triển chức năng mới | 2023-04-16 | 2023-05-15 |  | Not Started | Thêm các chức năng mới | Nguyễn Văn Tuyên | 1032 | 0 | Deliverable |  | R203
103 | 1034 | Kiểm thử và triển khai | 2023-05-16 | 2023-05-31 |  | Not Started | Kiểm thử và đưa vào hoạt động | Bùi Đức Hiếu | 1033 | 0 | Deliverable
104 | 1041 | Khảo sát và phân tích | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 2022-12-10 | Completed | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Nguyễn Đắc Văn |  | 100 | Checkpoint
104 | 1042 | Thiết kế hệ thống | 2022-12-16 | 2023-01-31 | 2023-01-25 | Completed | Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu | Phạm Bình Minh | 1041 | 100 | Deliverable
104 | 1043 | Phát triển hệ thống | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | Completed | Lập trình và tích hợp | Nguyễn Duy Sơn | 1042 | 100 | Deliverable
104 | 1044 | Kiểm thử và bàn giao | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-03-28 | Completed | Kiểm thử cuối cùng và bàn giao | Nguyễn Đắc Văn | 1043 | 100 | Deliverable
105 | 1051 | Nghiên cứu và phân tích | 2023-04-05 | 2023-06-01 |  | In Progress | Nghiên cứu yêu cầu và công nghệ AI | Nguyễn Huy Thắng |  | 20 | Checkpoint | Cần thêm dữ liệu mẫu | R204
105 | 1052 | Phát triển AI model | 2023-06-02 | 2023-09-01 |  | Not Started | Phát triển mô hình AI chính | Nguyễn Quang Anh | 1051 | 0 | Deliverable
105 | 1053 | Kiểm thử và tối ưu hóa | 2023-09-02 | 2023-10-15 |  | Not Started | Kiểm thử và tối ưu AI model | Trần Trung Hiếu | 1052 | 0 | Checkpoint
105 | 1054 | Triển khai báo cáo | 2023-10-16 | 2023-10-31 |  | Not Started | Hoàn thành báo cáo và kết luận | Nguyễn Huy Thắng | 1053 | 0 | Deliverable
106 | 1061 | Khảo sát và lập kế hoạch | 2023-05-05 | 2023-06-05 |  | In Progress | Lập kế hoạch cho phần mềm kế toán | Nguyễn Ngọc Tú |  | 30 | Checkpoint |  | R206
106 | 1062 | Phát triển phần mềm | 2023-06-06 | 2023-09-05 |  | Not Started | Phát triển chức năng phần mềm | Nguyễn Duy Sơn | 1061 | 0 | Deliverable
106 | 1063 | Kiểm thử và sửa lỗi | 2023-09-06 | 2023-10-15 |  | Not Started | Kiểm thử và sửa lỗi | Phạm Bình Minh | 1062 | 0 | Checkpoint
106 | 1064 | Triển khai phần mềm | 2023-10-16 | 2023-11-30 |  | Not Started | Triển khai và đào tạo | Nguyễn Ngọc Tú | 1063 | 0 | Deliverable
107 | 1071 | Nghiên cứu và thiết kế | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | In Progress | Nghiên cứu Blockchain và thiết kế | Đặng Văn Triệu |  | 40 | Checkpoint | Thiếu tài liệu nghiên cứu | R205
107 | 1072 | Phát triển Smart Contract | 2023-08-01 | 2023-10-15 |  | Not Started | Phát triển các hợp đồng thông minh | Nguyễn Quang Anh | 1071 | 0 | Deliverable
107 | 1073 | Kiểm thử bảo mật | 2023-10-16 | 2023-11-30 |  | Not Started | Kiểm thử bảo mật trên Blockchain | Lại Đình Cao Đức | 1072 | 0 | Checkpoint
107 | 1074 | Triển khai và hướng dẫn | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  | Not Started | Triển khai ứng dụng Blockchain | Đặng Văn Triệu | 1073 | 0 | Deliverable