## Sheet1
RiskID | ProjectID | RiskDescription | ImpactLevel | Probability | RiskScore | MitigationPlan | Owner | RiskCategory | RiskStatus | DateIdentified | RiskOwner | RiskTrigger | ContingencyPlan | ResidualRisk | RiskReviewDate
R201 | 101 | Chậm tiến độ do thiếu nhân sự | High | Medium | 6 | Tuyển thêm nhân viên hoặc thuê freelancer | Nguyễn Thành Công | Operational | Open | 2023-02-20 | Nguyễn Thành Công | Tăng khối lượng công việc | Sắp xếp lại lịch trình, ưu tiên công việc | Tăng chi phí dự án | 2023-03-15
R202 | 102 | Khó khăn trong tích hợp hệ thống cũ và mới | High | High | 9 | Thực hiện đánh giá hệ thống kỹ lưỡng | Phạm Thị Hương Lan | Technical | Open | 2023-04-10 | Phạm Thị Hương Lan | Lỗi khi tích hợp | Liên hệ hỗ trợ từ nhà cung cấp | Trì hoãn dự án | 2023-05-01
R203 | 103 | Người dùng không chấp nhận giao diện mới | Medium | Medium | 4 | Thực hiện khảo sát người dùng trước khi triển khai | Nguyễn Thanh Hà | User | Open | 2023-03-15 | Nguyễn Thanh Hà | Phản hồi tiêu cực từ người dùng | Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ | Giảm sự hài lòng của người dùng | 2023-04-01
R204 | 105 | Công nghệ AI không đáp ứng yêu cầu | High | Low | 3 | Nghiên cứu nhiều giải pháp thay thế | Nguyễn Huy Thắng | Technical | Open | 2023-04-05 | Nguyễn Huy Thắng | Kết quả nghiên cứu không khả quan | Điều chỉnh mục tiêu dự án | Mất thời gian và nguồn lực | 2023-05-15
R205 | 101 | Lỗi bảo mật trong ứng dụng | High | Low | 3 | Thực hiện kiểm thử bảo mật | Trần Trung Hiếu | Technical | Open | 2023-03-01 | Trần Trung Hiếu | Phát hiện lỗ hổng bảo mật | Triển khai bản vá kịp thời | Ảnh hưởng đến uy tín công ty | 2023-04-01